Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

«Институт регионального развития Пензенской области»

(ГАОУ ДПО ИРР ПО)

Центр начального общего образования

Информационная карта Инновационной площадки (ИнП)

| 1. Наименование ИнП | Современные технологии развития младших школьников в урочной и внеурочной деятельности. |
| --- | --- |
| 2. Направление инновационной деятельности в сфере образования | Исследование особенностей использования современных технологий развития младших школьников в урочной и внеурочной деятельности. |
| 3. Цель инновационной деятельности ИнП | Внедрение в практику современных технологий развития младших школьников в урочной и внеурочной деятельности. |
| 4. Сроки инновационной деятельности | Сентябрь 2015-декабрь 2017г.г. |
| 5. Сведения об образовательных организациях, их руководителях | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 44 г. Пензы. Адрес: 440600, г. Пенза, ул. Московская, 115 Телефон: (8412) 52-31-26, (8412) 55-01-05 Директор гимназии – Кистанов Александр Васильевич, E-mail: gmprof44@mail.ru Сайт гимназии: http://gmn44.ru/index.php |
|  | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Никольска Пензенской области. Адрес: 442680, Пензенская обл., Никольский р-н, г. Никольск, ул. Садовая, 21. Тел. 8 (8412) 69-53-04. Директор школы – Ежова Людмила Дмитриевна E-mail: nik_school4@mail.ru Сайт школы: http://www.school4-nik.ucoz.ru/ |
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа села Старая Степановка им. Лоскутова А.Г. Лунинского района Пензенской области Адрес: 442734, Пензенская область, Лунинский район, село Старая Степановка, ул. Школьная, 5а Телефон: (84161)2-51-42 Директор школы: Андриянова Мария Васильевна E-mail: losk.55@mail.ru Сайт школы: http://starstep.ucoz.ru. |
| 6. Сведения о научных руководителях ИнП | Маркова Алла Викторовна, к.п.н., доцент, директор Центра начального общего образования ГАОУ ДПО ИРР ПО Калинина Ольга Владимировна, к.биол.н., доцент, старший методист Центра начального общего образования ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| 7. Планируемые показатели эффективности | 1. Увеличение количества педагогов, владеющих современными педагогическими технологиями через: освоение педагогами современных педагогических технологий (мастер-классы, открытые уроки): распространение опыта применения современных педагогических технологий (семинары, доклады на конференциях, статьи) подготовку и издание методических рекомендаций «Современные технологии развития младших школьников в урочной и внеурочной деятельности» Повышение качества образовательных результатов (по показателям мониторинга качества образования). |

Ключевые события ИнП

| № п/п | Наименование события | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Аналитическая деятельность |
|  | Изучение нормативной базы, опыта работы по теме инновационной деятельности | Сентябрь-декабрь 2015 | Образовательные организации |
|  | Анкетирование педагогов по вопросу «Современные педагогические технологии в урочной и внеурочной деятельности младшего школьника» | Сентябрь- декабрь 2015 | Образовательные организации |
|  | Анализ затруднений педагогов по вопросам анкетирования | январь 2016 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Анализ состояния урочной и внеурочной деятельности (разработка оценочных листов, проведение анализа). Подготовка аналитической справки. | март 2016 | Образовательные организации |
| Информационная деятельность |
|  | Создание на сайте школы рубрики «Инновационная площадка. Современные технологии развития младших школьников в интеграции урочной и внеурочной деятельности» | Ноябрь 2015 | Образовательные организации |
|  | Представление на сайт ГАОУ ДПО ИРР ПО информации о ходе деятельности ИнП | В течение 2015-2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| Консультационная деятельность |
|  | Консультация «Учёт индивидуальных и возрастных особенностей детей при организации урочной и внеурочной деятельности младшего школьника» | Январь 2016 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Консультация «Современные педагогические технологии в деятельности учителя начальных классов» | Май 2016 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Консультации при подготовке открытых уроков и занятий внеурочной деятельности | В течение 2015-2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Промежуточные консультации по разработке методических рекомендаций | Сентябрь 2015-декабрь 2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| Организационно-методическая деятельность |
|  | Организация информационной поддержки и научно-методического сопровождения инновационной деятельности | В течение 2015-2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Организация дистанционного обучения педагогов (в форме вебинаров) | В течение 2015-2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Организация работы методического объединения учителей начальных классов | В течение 2015-2017 | Образовательные организации |
|  | Организация участия педагогов ОУ в районных, областных, всероссийских мероприятиях. | В течение 2015-2017 | Образовательные организации |
|  | Выезды в образовательные организации с целью оказания методической помощи по организации исследования и разработке методических рекомендаций | Октябрь 2015 декабрь 2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Круглый стол с участниками инновационной площадки. «Инновационные методы работы в урочной и внеурочной деятельности» | Март 2016 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
| Образовательная деятельность |
|  | Педагогический совет на тему: «Образовательное пространство школы: взаимосвязь урочной и внеурочной деятельности» | Февраль 2016 | Образовательные организации |
|  | Заседание МО учителей начальных классов «Современные технологии развития личности младшего школьника» | Апрель 2016 | Образовательные организации |
|  | Открытые уроки и занятия внеурочной деятельности. Взаимопосещение уроков и занятий. | В течение с ноября 2015 по декабрь 2017 | Образовательные организации |
| Диссеминация педагогического опыта |
|  | Подготовка материалов из опыта работы педагогов к публикации | декабрь 2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |
|  | Издание методических рекомендаций «Современные технологии развития младших школьников в урочной и внеурочной деятельности» | декабрь 2017 | ГАОУ ДПО ИРР ПО |