Дорожная карта сопровождения и реализации проекта

«Современная начальная школа: шесть шагов навстречу»

в общеобразовательных учреждениях Пензенской области

2015 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки реализации | Результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Включение вопросов о реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» в программы курсовой подготовки учителей начальных классов и руководящих работников ОУ Пензенской области | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | январь | Программы повышения квалификации |
| 2. | Проведение информационно-разъяснительной работы по вопросам реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» и размещение информации об участии в проекте на сайтах муниципальных органов управления образованием, образовательных учреждений | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | По плану проекта | Информация на сайтах, индивидуальные консультации |
| 3. | Организация и проведение вебинаров для педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в проекте «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» (на базе ресурсных центров) | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | В соответствии с расписаниями вебинаров издательств «Просвещение», «ВЕНТАНА-ГРАФ», «Дрофа» и др. | Количественное увеличение участников проекта. Повышение качества реализации проекта по всем направлениям |
| 4. | Мониторинг реализации проекта «Современная начальная школа: шесть шагов навстречу» в ОУ муниципальных районов (городских округов) и подготовка рекомендаций | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Май Декабрь | Таблицы мониторинга, аналитические справки |
| 5. | Организация и проведение семинаров и вебинаров с привлечением авторов современных учебников и методистов начального общего образования издательств (г. Москва, г. Самара и др.) | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | По мере приезда в регион авторов и методистов издательств | Знакомство педагогов с современными учебниками и технологиями обучения |
| 6. | Мониторинг качества образования выпускных 4-х классов (метапредметные результаты) школ – участников проекта, обработка результатов. | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Апрель | Таблицы мониторинга, аналитическая справка. Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования |
| 7. | Мониторинг готовности первоклассников школ – участников проекта, к обучению в школе, обработка результатов, методические рекомендации педагогам.. | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Сентябрь-октябрь | Таблицы мониторинга, аналитическая справка. Формирование базы данных результатов оценки качества начального общего образования |
| 8. | Организация и проведение областных семинаров по актуальным вопросам обучения и воспитания младшего школьника: 1. Реализация ФГОС НОО через внеурочную деятельность: вопросы, проблемы, решения. 2. Проектирование современного урока в свете реализации ФГОС НОО | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. МБОУ СОШ № 20 г. Пензы МБОУ СОШ № 59 г. Пензы | Октябрь 2015 Ноябрь | Количественное увеличение участников проекта. Повышение качества реализации проекта по всем направлениям |
| 9. | Подготовка и проведение «Конкурса компьютерных презентаций по технологическому образованию и воспитанию младшего школьника» и формирование банка методических материалов конкурса | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Январь - сентябрь | Сборник материалов конкурса (в электронном виде). Стимулирование процесса внедрения информационных технологий в учебный процесс, внеклассную работу и в практическую деятельность педагогов. |
| 10. | Подготовка и выпуск методических рекомендаций «Мастер-класс как активная форма профессионального совершенствования педагога» (выпуск 6) | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Февраль | Методические рекомендации |
| 11. | Формирование банка методических материалов по всем подпроектам в электронном варианте | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | По мере накопления лучших методических материалов | Пополнение банка педагогической информации |
| 12. | Освоение дистанционного модуля (12 часов) в рамках курсов повышения квалификации учителей начальных классов «Информационно-образовательная среда начальной школы» | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | По мере готовности технической поддержки дистанционного обучения | Повышение качества курсовой переподготовки учителей начальных классов, стимулирование процесса освоения ими информационных технологий. |
| 13. | Конкурсные мероприятия в рамках модульного курса «Разговор о правильном питании» (2, 3 классы). Проверка конкурсных работ заочного тура, участие членами жюри очного тура: 1). Областной этап межрегионального конкурса методических разработок «Развитие компонентов художественно-эстетической культуры». 2). Областной этап межрегионального конкурса семейной фотографии «Кулинарное путешествие во времени» 3). Областной этап межрегионального конкурса детских проектов «Спортивный стадион» | Совместно с центром дополнительного образования. Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Март Апрель Май | Совершенствование системы работы учителей начальной школы в области сохранения, укрепления здоровья обучающихся и воспитания здорового образа жизни младшего школьника. Пополнение банка педагогической информации. |
| 14. | Областной этап VI всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2015» | Маркова А.В. Зеленцова Г.С. | Октябрь - ноябрь | Совершенствование профессиональных компетенций учителей начальной школы в области сохранения и укрепления здоровья обучающихся |
| 15. | Обучение педагогов начальных классов на курсах повышения квалификации по изучению современных образовательных технологий и по использованию современного учебного оборудования | Маркова А.В. Калинина О.В. Зеленцова Г.С. Рязанова Т.К. | Январь - декабрь | Совершенствование профессиональной компетентности учителя начальной школы в методике преподавания предметов начального звена |