ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТИ»

Проект

«Школа ТРИЗ-педагогики.

Школа креативного мышления»

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО

____________О.Ф. Федосеева

«05» июня 2014 г.

ПЕНЗА, 20___

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |  |
| --- | --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления. |
| 1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель Проекта: Маркова А.В., зав. кафедрой начального общего образования; Координатор Проекта: Калинина О.В., доцент кафедры начального общего образования; Исполнители Проекта: Зеленцова Г.С., старший преподаватель кафедры начального общего образования; Рязанова Т.К., старший методист кафедры начального общего образования; Лапшина Е.А., методист кафедры начального общего образования. |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | – Министерство образования Пензенской области; – ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» – Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов); – Общеобразовательные организации Пензенской области; – Лаборатория образовательных технологий «Образование для Новой Эры» (г. Москва); – Центр современных технологий образования (г. Москва); – Издательство «ВИТА-ПРЕСС» (г. Москва). |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | Март 2013-декабрь 2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |  |
| 2.1. Основания для инициации проекта | Стремительная динамика происходящих в обществе социальных и культурных перемен, высочайший уровень развития науки вызывает необходимость переноса внимания педагогов с процесса передачи готовых знаний на процесс их добывания. |
| 2.2. Актуальность Проекта | Современный мир стремительно изменяется, объем необходимых знаний постоянно растет. Школа оказалась в сложной ситуации: знания, информация, технологии быстро изменяются. Поэтому целями современного образования определено не творческое развитие личности обучающегося, а создание условий для развития творческих способностей. На протяжении длительного периода обучение в школе носило преимущественно информационный характер, приоритетная роль отводилась знаниям, умениям и навыкам; применяемые способы преподавания не всегда были ориентированы на активный характер познавательной деятельности. В настоящее время школа недостаточно уделяет внимание целенаправленному развитию свойств мышления и метапредметных компетенций, адекватных требованиям современного мира. В качестве методологической базы для новой дидактики выступают методы нахождения новых идей, в том числе отечественная ТРИЗ, которые получили распространение в мире, доказав свою продуктивность в инженерной, дизайнерской, изобретательской и проектной деятельности. Эти методы адаптируются в соответствии с возрастом и общеобразовательной подготовкой детей и дополняются интерактивными играми, практической проектной деятельностью детей и др. |
| 2.3. Цель Проекта | Развитие новой дидактики и технологий обучения, их практического применения в школьном образовании. |
| 2.4. Задачи Проекта | - Ввести в существующую систему образования новые подходы и оригинальные педагогические методики, позволяющие развить у детей нестандартное и творческое мышление, пробудить живой интерес к процессу познания окружающего мира; - Организовать и провести обучение педагогов новой дидактике и применению методов нахождения новых идей в педагогической практике в рамках как базового образовательного процесса, так и дополнительного образования; - Разработать методические рекомендации по реализации проекта; - Организовать распространение литературы, издаваемой в рамках проекта; - Создать условия для информационной поддержки образовательных учреждений, участников проекта; - Привлекать СМИ для популяризации проекта; - Организовать вебинары и семинары, тренинги по проекту; - Провести сертификацию педагогов-тренеров (тьюторов), общеобразовательных организаций по проекту; Организовать работу стажировочных площадок по Проекту. |
| 2.5. Содержание Проекта | Проект «Школа ТРИЗ – педагогики. Школа креативного мышления» предназначен, прежде всего, для учителей и школ, которые находятся в процессе совершенствования системы образования. Алгоритм работы общеобразовательной организации по проекту: – Участие в вебинарах, семинарах, курсах по Проекту; – Разработка в общеобразовательной организации плана работы (дорожной карты); по реализации Проекта – Включение в учебный план общеобразовательной организации или в план внеурочной деятельности курса «Учись мыслить смело»; – Проведение уроков, занятий по курсу «Учись мыслить смело»; – Проведение презентации (защиты) проектов школьников на школьном уровне; – Подготовка портфолио участия в Проекте; – Получение сертификатов, участника реализации Проекта. |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | Введены в образовательный процесс новая дидактика, основанная на ТРИЗ-педагогике и эффективные практико-ориентированные технологии обучения. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | - Распространение опыта работы общеобразовательных организаций по проекту «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления», через семинары (не менее 7, вебинары (не менее 3). - Увеличение доли учащихся 1-4-х классов, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» до 45%. - Увеличение доли учащихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» до 35%. - Увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих курс «Учись мыслить смело» до 45%. - Наличие педагогов-тренеров (тьюторов) для введения и реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» не менее 30 человек. - Разработаны методические рекомендации по реализации Проекта (не менее 2). - Сформирован банк педагогической информации по Проекту (не менее 30 уроков, занятий, презентаций) - Наличие стажировочных площадок по реализации Проекта (не менее 3). - Сертифицированы образовательные организации, участвующие в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» (не менее 65%). |
| 2.8. Риски реализации проекта | 1. Организационные сложности в реализации обучения, проблемы с разработкой учебных планов и составлением расписания занятий. 2. Недостаточная готовность педагогов к обучению школьников с использованием ТРИЗ-технологии. 3. Нехватка литературы по ТРИз-педагогике. |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Данный Проект успешно взаимодействует с региональными Проектами, которые касаются содержания образования. |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» на сайте Института | февраль 2013 |
|  | Проведение семинара для руководителей общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления». | апрель-октябрь 2013 |
|  | Разработка в общеобразовательной организации плана работы по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | май-август 2013 |
|  | Распространение литературы, издаваемой в рамках проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» (по заявкам общеобразовательных организаций на договорной основе) | 2013-2016 гг. |
|  | Обеспечение общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления», учебниками по УМК «Окружающий мир» (1-4 класс) авторов А.А. Гин, И.Ю. Андржеевская, С.А. Фаер | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение презентации (защиты) проектов школьников на школьном и муниципальном уровнях | 2013-2016 гг. |
|  | Включение вопросов о реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» в программу курсовой подготовки всех категорий педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Пензенской области | 2013-2016 гг. |
|  | Организация работы секции «Проект «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» на региональных и областных научно-практических конференциях | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение обучающих семинаров А.А. Гина, руководителя Международной общественной Лаборатории «Образование для Новой Эры», вице-президента по вопросам образования Ассоциации ТРИЗ с педагогическими работниками области по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение обучающих семинаров С.И. Гин, к.п.н., ведущего сотрудника Лаборатории «Образование для Новой Эры», автора-разработчика курса «Учись мыслить смело» (1-4 класс) с педагогическими работниками области по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение обучающих семинаров Кавтрева А. Ф., к.ф.-м.н., ведущего сотрудника Лаборатории «Образование для Новой Эры», автора-разработчика курса «Учись мыслить смело» (5-11 класс) с педагогическими работниками области по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение рабочих встреч/ собраний/ совещаний по вопросам реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Включение в учебный план общеобразовательной организации или в план внеурочной деятельности курса «Учись мыслить смело», обеспечивающих реализацию проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение уроков, занятий по курсу «Учись мыслить смело» | 2013-2016 гг. |
|  | Подготовка портфолио участия в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Размещение информации об участии в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» на сайтах общеобразовательных организаций | 2013-2014 гг. |
|  | Участие в вебинарах педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» (на базе ресурсных центров) | 2013-2016 гг. |
|  | Формирование банка методических материалов по Проекту | 2013-2016 гг. |
|  | Популяризация реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» в муниципальных, региональных и федеральных СМИ (публикации, выступления, видеосюжеты о реализации) | 2013-2016 гг. |
|  | Подготовка преподавателей-тренеров (тьюторов) для сопровождения проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2015г. |
|  | Разработка показателей системной и результативной работы общеобразовательной организации, претендующих на получение Сертификата «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2014 г. |
|  | Организация стажировочных площадок по Проекту | 2014 г. |
|  | Сертификация общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2015-2016 гг. |