ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТИ»

Проект

«Школа ТРИЗ-педагогики.

Школа креативного мышления»

УТВЕРЖДАЮ:

Ректор ГАОУ ДПО ИРР ПО

____________О.Ф. Федосеева

«05» июня 2014 г.

ПЕНЗА, 20___

| Раздел 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОЕКТА |
| --- |
| 1.1. Наименование Проекта | Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления. |
| 1.2. Руководитель Проекта, координатор Проекта, исполнители (члены регионального проектного офиса) | Руководитель Проекта: Маркова А.В., зав. кафедрой начального общего образования; Координатор Проекта: Калинина О.В., доцент кафедры начального общего образования; Исполнители Проекта: Зеленцова Г.С., старший преподаватель кафедры начального общего образования; Рязанова Т.К., старший методист кафедры начального общего образования; Лапшина Е.А., методист кафедры начального общего образования. |
| 1.3. Подразделения, организации, вовлеченные в проект | – Министерство образования Пензенской области; – ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской области» – Органы управления образованием муниципальных районов (городских округов); – Общеобразовательные организации Пензенской области; – Лаборатория образовательных технологий «Образование для Новой Эры» (г. Москва); – Центр современных технологий образования (г. Москва); – Издательство «ВИТА-ПРЕСС» (г. Москва). |
| 1.4. Сроки и этапы реализации Проекта | Март 2013-декабрь 2016 гг. |
| Раздел 2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА |
| 2.1. Основания для инициации проекта | Стремительная динамика происходящих в обществе социальных и культурных перемен, высочайший уровень развития науки вызывает необходимость переноса внимания педагогов с процесса передачи готовых знаний на процесс их добывания. |
| 2.2. Актуальность Проекта | Современный мир стремительно изменяется, объем необходимых знаний постоянно растет. Школа оказалась в сложной ситуации: знания, информация, технологии быстро изменяются. Поэтому целями современного образования определено не творческое развитие личности обучающегося, а создание условий для развития творческих способностей. На протяжении длительного периода обучение в школе носило преимущественно информационный характер, приоритетная роль отводилась знаниям, умениям и навыкам; применяемые способы преподавания не всегда были ориентированы на активный характер познавательной деятельности. В настоящее время школа недостаточно уделяет внимание целенаправленному развитию свойств мышления и метапредметных компетенций, адекватных требованиям современного мира. В качестве методологической базы для новой дидактики выступают методы нахождения новых идей, в том числе отечественная ТРИЗ, которые получили распространение в мире, доказав свою продуктивность в инженерной, дизайнерской, изобретательской и проектной деятельности. Эти методы адаптируются в соответствии с возрастом и общеобразовательной подготовкой детей и дополняются интерактивными играми, практической проектной деятельностью детей и др. |
| 2.3. Цель Проекта | Развитие новой дидактики и технологий обучения, их практического применения в школьном образовании. |
| 2.4. Задачи Проекта | Ввести в существующую систему образования новые подходы и оригинальные педагогические методики, позволяющие развить у детей нестандартное и творческое мышление, пробудить живой интерес к процессу познания окружающего мира; Организовать и провести обучение педагогов новой дидактике и применению методов нахождения новых идей в педагогической практике в рамках как базового образовательного процесса, так и дополнительного образования; Разработать методические рекомендации по реализации проекта; Организовать распространение литературы, издаваемой в рамках проекта; Создать условия для информационной поддержки образовательных учреждений, участников проекта; Привлекать СМИ для популяризации проекта; Организовать вебинары и семинары, тренинги по проекту; Провести сертификацию педагогов-тренеров (тьюторов), общеобразовательных организаций по проекту; Организовать работу стажировочных площадок по Проекту. |
| 2.5. Содержание Проекта | Проект «Школа ТРИЗ – педагогики. Школа креативного мышления» предназначен, прежде всего, для учителей и школ, которые находятся в процессе совершенствования системы образования. Алгоритм работы общеобразовательной организации по проекту: – Участие в вебинарах, семинарах, курсах по Проекту; – Разработка в общеобразовательной организации плана работы (дорожной карты); по реализации Проекта – Включение в учебный план общеобразовательной организации или в план внеурочной деятельности курса «Учись мыслить смело»; – Проведение уроков, занятий по курсу «Учись мыслить смело»; – Проведение презентации (защиты) проектов школьников на школьном уровне; – Подготовка портфолио участия в Проекте; – Получение сертификатов, участника реализации Проекта. |
| 2.6. Результат (результаты) проекта | Введены в образовательный процесс новая дидактика, основанная на ТРИЗ-педагогике и эффективные практико-ориентированные технологии обучения. |
| 2.7. Критерий успеха проекта (планируемые показатели эффективности) | Распространение опыта работы общеобразовательных организаций по проекту «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления», через семинары (не менее 7, вебинары (не менее 3). Увеличение доли учащихся 1-4-х классов, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» до 45%. Увеличение доли учащихся 5-9-х классов общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» до 35%. Увеличение доли общеобразовательных организаций, реализующих курс «Учись мыслить смело» до 45%. Наличие педагогов-тренеров (тьюторов) для введения и реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» не менее 30 человек. Разработаны методические рекомендации по реализации Проекта (не менее 2). Сформирован банк педагогической информации по Проекту (не менее 30 уроков, занятий, презентаций) Наличие стажировочных площадок по реализации Проекта (не менее 3). Сертифицированы образовательные организации, участвующие в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» (не менее 65%). |
| 2.8. Риски реализации проекта | 1. Организационные сложности в реализации обучения, проблемы с разработкой учебных планов и составлением расписания занятий. 2. Недостаточная готовность педагогов к обучению школьников с использованием ТРИЗ-технологии. 3. Нехватка литературы по ТРИз-педагогике. |
| 2.9. Взаимосвязь с другими проектами | Данный Проект успешно взаимодействует с региональными Проектами, которые касаются содержания образования. |

Ключевые события (дорожная карта) Проекта

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
|  | Размещение проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» на сайте Института | февраль 2013 |
|  | Проведение семинара для руководителей общеобразовательных организаций – участников проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления». | апрель-октябрь 2013 |
|  | Разработка в общеобразовательной организации плана работы по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | май-август 2013 |
|  | Распространение литературы, издаваемой в рамках проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» (по заявкам общеобразовательных организаций на договорной основе) | 2013-2016 гг. |
|  | Обеспечение общеобразовательных организаций, участвующих в реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления», учебниками по УМК «Окружающий мир» (1-4 класс) авторов А.А. Гин, И.Ю. Андржеевская, С.А. Фаер | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение презентации (защиты) проектов школьников на школьном и муниципальном уровнях | 2013-2016 гг. |
|  | Включение вопросов о реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» в программу курсовой подготовки всех категорий педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций Пензенской области | 2013-2016 гг. |
|  | Организация работы секции «Проект «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» на региональных и областных научно-практических конференциях | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение обучающих семинаров А.А. Гина, руководителя Международной общественной Лаборатории «Образование для Новой Эры», вице-президента по вопросам образования Ассоциации ТРИЗ с педагогическими работниками области по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение обучающих семинаров С.И. Гин, к.п.н., ведущего сотрудника Лаборатории «Образование для Новой Эры», автора-разработчика курса «Учись мыслить смело» (1-4 класс) с педагогическими работниками области по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение обучающих семинаров Кавтрева А. Ф., к.ф.-м.н., ведущего сотрудника Лаборатории «Образование для Новой Эры», автора-разработчика курса «Учись мыслить смело» (5-11 класс) с педагогическими работниками области по реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение рабочих встреч/ собраний/ совещаний по вопросам реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Включение в учебный план общеобразовательной организации или в план внеурочной деятельности курса «Учись мыслить смело», обеспечивающих реализацию проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Проведение уроков, занятий по курсу «Учись мыслить смело» | 2013-2016 гг. |
|  | Подготовка портфолио участия в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2013-2016 гг. |
|  | Размещение информации об участии в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» на сайтах общеобразовательных организаций | 2013-2014 гг. |
|  | Участие в вебинарах педагогических работников образовательных учреждений, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» (на базе ресурсных центров) | 2013-2016 гг. |
|  | Формирование банка методических материалов по Проекту | 2013-2016 гг. |
|  | Популяризация реализации проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» в муниципальных, региональных и федеральных СМИ (публикации, выступления, видеосюжеты о реализации) | 2013-2016 гг. |
|  | Подготовка преподавателей-тренеров (тьюторов) для сопровождения проекта «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2015г. |
|  | Разработка показателей системной и результативной работы общеобразовательной организации, претендующих на получение Сертификата «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2014 г. |
|  | Организация стажировочных площадок по Проекту | 2014 г. |
|  | Сертификация общеобразовательных организаций, участвующих в проекте «Школа ТРИЗ-педагогики. Школа креативного мышления» | 2015-2016 гг. |